## Kiady
MODULE | TYPE | TACHE | ESTIMATION (H) | QUI | STATUS
Ajouter offre | metier | insertOffre() | 4 | Kiady | OK
Condition minimal credit | metier | setCreditMin() | 2 | Kiady | OK
Statistique offre et credit | metier | getStat(Offre o, Credit c) | 3 | Kiady | -
Validation depot | metier | validateDepot(Depot d) | 1 | Kiady | OK
Maquette ajout offre | maquette | - | 1 | Kiady | OK
Maquette minimal credit | maquette | - | 1 | Kiady | OK
Maquette stat | maquette | - | 1 | Kiady | OK
Maquette validation depot | maquette | - | 1 | Kiady | OK
Ajouter offre | affichage | creation html + design | 2 | Kiady | OK
Condition minimal credit | affichage | creation html + design | 3 | Kiady | OK
Statistique offre et credit | affichage | creation html + design | 2 | Kiady | En cours
Validation depot | affichage | creation html + design | 1 | Kiady | OK
Inscription | WS front | insertUtilisateur() | 1 | Riantsoa | OK
Login | WS front | connectUtilsateur() | 1 | Riantsoa | OK
Deconnexion | WS front | deconnectUtilisateur() | 1 | Riantsoa | OK
Voir historique appels | WS front | getHistoryAppel(Client c) | 2 | Riantsoa | OK
Simuler appel | WS mobile | simulateAppel(duree, operateur) | 2 | Riantsoa | En cours
Simuler connexion | WS mobile | simulateConnexion(site , duree) | 3 | Riantsoa | -
Acheter Offre via credit | WS mobile | buyOffreByCredit(Offre o) | 1 | Riantsoa | OK
Acheter Offre via Mvola | WS mobile | buyOffreByMvola(Offre o) | 2 | Riantsoa | OK
Faire depôt | WS mobile | deposer(montant) | 1 | Riantsoa | OK
Mon compte | WS mobile | getMyInformation() /getCredits()/ getMoney() | 4 | Riantsoa | Pas urgent
Conception relationnel back office | Base | - | 24 | Kiady & Riantsoa | OK

## Riantsoa
MODULE | TYPE | TACHE | ESTIMATION (H) | QUI | STATUS
Inscription | WS front | insertUtilisateur() | 1 | Riantsoa | OK
Login | WS front | connectUtilsateur() | 1 | Riantsoa | OK
Deconnexion | WS | deconnectUtilisateur() | 1 | Riantsoa | OK
Voir historique appels | WS front | getHistoryAppel(Client c) | 2 | Riantsoa | OK
Simuler appel | WS mobile | simulateAppel(duree, operateur) | 2 | Riantsoa | En cours
Simuler connexion | WS mobile | simulateConnexion(site , duree) | 3 | Riantsoa | -
Acheter Offre via credit | WS mobile | buyOffreByCredit(Offre o) | 1 | Riantsoa | OK
Acheter Offre via Mvola | WS mobile | buyOffreByMvola(Offre o) | 2 | Riantsoa | OK
Faire depôt | WS mobile | deposer(montant) | 1 | Riantsoa | OK
Mon compte | WS mobile | getMyInformation() /getCredits()/ getMoney() | 4 | Riantsoa | Pas urgent